## Slide 1: SIDI · Backlog y Plan de Sprints
Qué entregar, cuándo y dónde consultar cada indicación · 2 semanas, avances diarios
Scrum Master: Calixto Isaac Galeana Medrano

## Slide 2: Quién hace qué
SC
Saraí Cecilio Rascón
Product Owner
Habla con el cliente, valida prototipos de vistas y entrega el producto final
CI
Calixto Isaac Galeana
Scrum Master
Elige tecnologías, dirige sprints y es el único que aprueba Pull Requests
MH
Matías Hernández Garrido
Backend
API, cálculo de descuentos, lectura y exportación de Excel
UG
Uziel García Duarte
Base de datos y estructura
Modelo de datos, migraciones, estructura del proyecto
SH
Sebastián Huesca Ramírez
Frontend (apoyo Back)
Pantallas, tabla interactiva, gráficas; apoya a Matías

## Slide 3: Regla de oro: todo pasa por un Pull Request
1
Crea tu rama
feature/hu-02-carga-excel
fix/validacion-curp
(siempre desde develop)
2
Sube tu avance diario
Commits: feat(excel): …
Conventional Commits
3
Abre un PR a develop
Resumen, HU, capturas,
tareas del día
4
Isaac revisa y aprueba
Solo él puede fusionar
develop y main
main ← solo al cierre de cada sprint (Isaac) develop ← PRs diarios feature/* · fix/* ← tu trabajo
Prohibido push --force a main o develop. Un PR por integrante por día como mínimo.

## Slide 4: Las 5 historias del cliente (épicas)
1
EP-01 · Coordinadora
Sistema de seguimiento para consultar la información de los maestros más rápido
2
EP-02 · Coordinadora
Cálculo automático del descuento quincenal por inasistencias según el tipo de clase
3
EP-03 · Coordinadora
Filtrar a quienes dan clases este semestre, agregar maestros y suspender inactivos
4
EP-04 · Coordinadora
Gráficas para mejorar el análisis de la información
5
EP-05 · Directiva
Ordenar a los maestros por mejor calificación OPINA

## Slide 5: Backlog priorizado · Sprint 1
ID | Historia | Pts | Responsables | Día
HU-01 | Alta manual de docente (formulario) | 5 | U · M · S | D2
HU-02 | Carga Excel con vista de cantidad y nombres | 8 | M · U · S | D3
HU-03 | Tabla: nombre, CURP, nacimiento, cumpleaños, nivel, títulos, OPINA, faltas | 5 | S · M | D4
HU-04 | Hover (nómina, contrato, CRN) y ficha extendida al clic | 5 | S | D4
HU-05 | Punto verde/gris y suspender docentes | 3 | S · M | D4
HU-06 | Filtro semestre actual, orden alfabético/edad/títulos | 5 | M · S | D5
HU-07 | Búsqueda por nombre, CURP, nómina o CRN | 3 | M · S | D5
Sprint 1: 34 puntos

## Slide 6: Backlog priorizado · Sprint 2
ID | Historia | Pts | Responsables | Día
HU-08 | Registro de faltas con tipo de clase y motivo | 5 | U · S | D6
HU-09 | Cálculo automático del descuento quincenal | 5 | M · U | D6
HU-10 | Inasistencias por semestre: total, quiénes, por qué | 5 | M · S | D6
HU-11 | Panel administrativo con gráficas (primera vista) | 8 | S · M | D7
HU-12 | Ranking OPINA | 3 | U · M · S | D8
HU-13 | Reportes en los 3 formatos Excel | 8 | M · U · S | D8
HU-14 | Asignaturas, departamento y horarios en la ficha | 3 | U · S | D8
Sprint 2: 37 puntos · Total del proyecto: 71 puntos

## Slide 7: Cronograma: 10 días hábiles, 2 sprints
SPRINT 1 · Fundación y carga de datos
SPRINT 2 · Descuentos, analítica y QA
1
Kickoff
2
BD + alta manual
3
Carga Excel
4
Tabla interactiva
5
Filtros y búsqueda
6
Faltas y descuento
7
Panel y gráficas
8
OPINA y reportes
9
Pruebas integrales
10
Cierre y entrega
★ Revisión Sprint 1 con Saraí
★ Demo al cliente y merge a main
Cada día termina con un PR por integrante revisado por Isaac.

## Slide 8: Sprint 1 · Entregas diarias por persona
Día | Uziel · BD | Matías · Backend | Sebastián · Frontend
D1 | Repositorio, estructura de carpetas, esquema inicial (JSONB) | Servidor Express+TS, conexión a BD | Layout: menú lateral y encabezado
D2 | Tablas de docentes, títulos, contratos; validaciones CURP/nómina | POST/GET /docentes | Formulario de alta manual en pasos
D3 | POST excel/confirm (inserción en lote) | Lector Excel y POST excel/preview | Arrastrar archivo + vista de cantidad y nombres
D4 | Relaciones asignaturas, horarios, departamentos | GET /docentes/:id y /resumen; PATCH estatus | Tabla, hover, ficha extendida, punto verde/gris
D5 | Índices de búsqueda y filtros | Búsqueda multicampo y filtros (semestre actual) | Barra de búsqueda, filtros y chips
Día 5: revisión del Sprint 1 con Saraí (validación de vistas).

## Slide 9: Sprint 2 · Entregas diarias por persona
Día | Uziel · BD | Matías · Backend | Sebastián · Frontend
D6 | Catálogo tipos_clase, tabla inasistencias | Cálculo de descuento; resumen semestral | Registro de faltas y vista semestral
D7 | Consultas agregadas para KPIs | Endpoints /analytics | Panel con KPIs y gráfica OPINA
D8 | Mapeo de campos a plantillas; ranking OPINA | Exportación a los 3 formatos Excel | Ranking, pantalla de reportes, horarios
D9 | Datos de prueba para demo | Corrección de bugs | Pulido de UI y bugs
D10 | Apoyo a cierre | Apoyo a cierre | Apoyo a cierre
Día 9: Saraí valida vistas contra requerimientos · Día 10: Isaac revisa PRs, fusiona a main; Saraí presenta al cliente.

## Slide 10: Qué documento consultar en el proyecto
01
Requerimientos Técnicos
Stack, RF/RNF, reglas de Excel
Lo leen: Todos
02
Product Backlog
Historias, criterios de aceptación, días
Lo leen: Todos
03
Arquitectura y Convenciones
Carpetas, nombres, commits, flujo Git, plantilla de PR
Lo leen: Todos
04
Modelo de Datos
Tablas, tipos, SQL, regla de descuento
Lo leen: Uziel · Matías
05
Pantallas UI/UX
Bocetos de cada vista
Lo leen: Sebastián · Saraí
06
Especificación de API
Endpoints, JSON, códigos HTTP
Lo leen: Matías · Sebastián

## Slide 11: Una tarea está terminada cuando…
✓
El PR fue aprobado por Isaac
✓
Cumple sus criterios de aceptación con evidencia
✓
No hay errores de consola ni de linter
✓
Saraí validó la vista (si aplica)
✓
La documentación se actualizó si algo cambió
Pendiente con el cliente
Los 3 formatos Excel institucionales
Costo por hora de cada tipo de clase
Fuente de las calificaciones OPINA
¿Se requiere inicio de sesión?
Responsable: Saraí, antes del Día 1

## Slide 12: PR diario, entrega en 2 semanas
Dudas sobre alcance → Saraí · Dudas técnicas o de PRs → Isaac